## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 双高计划-创新创业教育与实践基地建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院
项目负责人 |  | 刘辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055559
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 233.7 | 233.7 |  | 233.609 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 233.7 | 233.7 |  | 233.609 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.99
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标）：项目资金总额389万元，其中2020年度总金额为233.7万元。通过创新创业教育与实践基地建设，满足学生创新思维训练、创新创业理念培养和实践训练的需要，充分发挥体验式创新创业教育带来的便捷性和实效性，并达到以下目标： 1、改变创新创业教育方法：通过多渠道、场景化、体验式教育将学生带进直观、生动的创新创业情境，改变以往以教材为中心的授课方法，在实践中激发学生的学习兴趣，使创新创业课堂教学效果得到根本提升。 2、丰富学生的学习途径：学生可以打破课本和课堂的局限性，通过经典创新创业案例、生动教辅资源、创新创业工具箱、场景化创新创业实操等途径去接触、体验、理解创新创业理念和方法。 3、完善创新创业培养体系：依托创新创业教育与实践基地打造创新思维训练、创新创业理念培养和创新创业实践训练三位一体的大学生创新创业培养体系。 | [5 empty] | 1. 协议采购部分，在2020年按照时间进行采购并进行资产入库完成支付。 2.招投标部分，已完成招投标工作。中标方在疫情防控下按照时间有序开展校内施工，期间由于疫情严峻停止校内施工，现于2021年3月依照学校相关疫情防控要求和保卫处的相关安全要求已经有序开展施工。于2020年已完成公开招标部分首付款支付，尾款于2021年5月验收合格后支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 多媒体讲台、中控系统各一套。 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 多媒体网络教学系统、触控一体机各1套。 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 戴尔实训教学终端设备31套。 |  |  | 31套 | 31套 | 3 |  | 3
|  |  | 安装壁挂式空调2台。 |  |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2
|  |  | 安装必备教学用支撑平台设备各1台。 |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2
|  |  | 安装服务器系统1套。 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 安装生涯体验、创新训练工具柜及操作台一期部分。 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 对实训中心文化环境进行改造。 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 系统综合集成安装调试。 |  |  | 1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 完成CEX生涯工具箱及CEX生涯理论挂图套装的配置。 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 完成创新思维基础教育、训练工具、项目挖掘工具箱的配置。 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 购置其他必要器材。 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 购置、安装“互联网＋”创新创业大赛等训练软件。 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 购置、安装VR看世界、AI·VR模拟面试、生涯银河AR互动体验装置、创新能力大翻转AR互动版、生涯AR互动体验式教育平台各1套 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 研发与所开设创新创业课程相配套的教学资源 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 开发具有学校特色的高职生创新创业教育与实务教材，建设创新思维、创新创业教育与实务、创新团队管理、财务管理基础、大学生职业生涯规划系列课程一期部分 |  |  | 5门 | 5门 | 1 |  | 1
|  |  | 创新创业教育相关师生培训 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 95% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 设备质量 |  |  | 达到行业标准/技术参数 | 符合绿色设计产品评价技术规范 微型计算机 SJ/T 11770-2020、课桌椅 QB/T 4071-2010 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2020年1月前 | 2020年1月30日做好前期准备 | 2 |  | 2
|  |  | 招标时间 |  |  | 2020年4月前 | 开标时间 2020-11-02 09:00（北京时间） | 2 |  | 1 |  | 8月追加批复项目，招标时间顺延
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 2020年12月前 | 协议采购部分于2020年11月4日签订合同， | 2 |  | 2
|  |  | 验收时间 |  |  | 2020年12月前 | 2020年11月12日交货完成验收。 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 233.6190万元 | 2020年经财政审核批复项目第一年期金额233.609万元 | 3 |  | 3
|  |  | 单位购置成本 |  |  | ≤40万元/套 | ≤40万元/套 | 3 |  | 3
|  |  | 政府采购节支率 |  |  | 0.06% | 0.04% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维护成本 |  |  | 节约教师系统维护成本，增加教学时间 | 1.建立新的实践基地后减少与其它院系借用机房与实训室产生的维护成本。2.减少了系统升级维护成本。3.增加实践课时，教师在实践基地教学授课，增加师生互动 | 15 |  | 15
|  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 项目完成后将进一步强化学校信息化教学建设，提升学校的教学水平，提升学校的办学能力。可以组织对社会服务，如社会教育、技术交流、资源共享、职业资格技能鉴定等。 | 15 |  | 0 |  | 项目期2020-2021年项目未实施结束，履职基础能力尚未体现
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 95 | 前期对部分学生及教师进行调研，学生与教师对建设实训基地、建成与运行充满期待。实训基地建设投入使用后，对学生和任课教师进行隨堂测评，使用二维码或者测评链接，数据后台可以收集和汇总，针对出现问题及时进行调整。 | 10 |  | 7 |  | 项目期2020-2021年，项目未实施结束，尚无满意度调研。
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.99