## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-东区11号、12号学生宿舍楼粉刷及修缮项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京电子控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息职业技术学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 贾维国 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910055630
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 354.2318
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 354.2318
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（N年-N+1年总体目标） 年度目标：（当年目标） 1.完成11、12号建筑改建建设，及时消除宿舍内部安全隐患，同时提升学院师生的居住环境和学生实习实训条件。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 墙面及天花涂料修缮面积 | 26207.17平米
|  |  | 明改暗五孔插座数量 | 2074个
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  |  | 墙面腻子平整度偏差 | ＜±3mm
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月25日前
|  |  | 招标采购时间 | 7月1日前
|  |  | 施工及验收时间 | 施工在7、8月，验收交付9月01日
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 354.231766万元
|  |  | 建安工程费控制数 | 332.947948万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 使固定资产提高0.08%
|  |  | 可持续性影响 | 使建筑可持续利用提高5%
|  | 服务对象满意度指标 | 职工及学生满意度 | ≥90%