## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-南校区地下管线改造及道路维修工程 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京电子控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息职业技术学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 贾维国 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910055630
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 188.5721
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 188.5721
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（N年-N+1年总体目标） 年度目标：（当年目标） 1.通过对南校区地下管线改造及道路维修，使学院南区不再出现地下管线漏水、跑水现象，提升学院整体环境质量，保证学院的正常教育教学工作的顺利进行，并确保校内建筑物的安全。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 更换食堂采暖管道 | 717米
|  |  | 室外热力管道、室外给水管道、室外污水管道及污水井 | 522米、836米、644米/35座
|  |  | 拆除及恢复沥青混凝土路面、透水砖路面，拆除植草砖新建沥青路面 | 4597平方米、385平方米，1888平方米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  |  | 混凝土、透水砖、植草砖路面与学校总体外貌协调 | ≥95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月25日前
|  |  | 招标采购时间 | 7月1日前
|  |  | 施工及验收时间 | 施工在7、8月，验收交付9月01日
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 188.572126万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益 | 使固定资产增值提高2%
|  |  | 可持续性影响 | 提高管线的寿命周期20年
|  | 服务对象满意度指标 | 职工及学生满意度 | ≥90%