## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-信息化建设-等保2数据及网络安全系统建设项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京电子控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息职业技术学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 高立军 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910969638
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 398.639
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 398.639
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目年度目标：2021年 1.解决我校二级信息系统在等保系统业务区、安全管理中心、核心交换区、互联网出口与等级保护2.0要求差距问题，保障全校二级信息系统定级备案成功； 2.通过项目建设全校网络及信息安全得到加固，信息系统数据实现备份与恢复，数据安全得到保障；实现对上网出口日志的留存、查询、分析，适应网络安全法要求；能够发现、处置内部终端病毒攻击的能力，能够防护免受来自外部小型组织的、少量资源的威胁源发起的恶意攻击，能够发现重要的安全漏洞并具有处置的能力； 3. 安全管理及运营能力得到提升，具备风险评估、渗透测试、安全加固、策略优化、安全管理制度梳理及修订等能力，并能够完成每年护网行动要求； 4.持续健全信息化安全管理制度，提高全校信息化管理能力，持续推进全校师生网络及信息安全素养提升，保障全校信息化健康发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 网络与安全硬件购置数量 | SSL卸载系统1套、备份一体机2套、终端准入1套、业务审计1套、上网行为管理2套
|  |  | 安全软件及证书购置数量 | SSL可信证书1项
|  |  | 安全服务购置数量 | 安全服务1年
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100%
|  |  | 设备质量 | 达到设计标准/技术参数满足设计要求
|  | 进度指标 | 招投标 | 2021年4月，完成《改善办学条件-信息化建设-等保2.0数据及网络安全系统建设项目招标文件》制作，并完成招投标
|  |  | 签订合同 | 2021年5月，完成《改善办学条件-信息化建设-等保2.0数据及网络安全系统建设项目项目合同》签订
|  |  | 产品采购 | 2021年6月 确保货物到货，并对货物验收
|  |  | 实施阶段 | 2021年7-9月，根据建设内容进行具体实施，管理制度梳理、风险评估、安全加固等服务实施及产品测试、初验、试运行及相关培训等。
|  |  | 项目验收 | 2021年10月，完成《改善办学条件-信息化建设-等保2.0数据及网络安全系统建设项目验收报告》及相关配套文档
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 398.639000万元
|  |  | 单位购置成本 | ＜398.639000万元
|  |  | 政府采购节支率 | 根据招投标情况核减
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 实现异地实时备份、上网行为监控和SSH认证，保障终端安全、优化安全审计策略、建立安全预警和处置机制
|  |  | 生态效益指标 | 严格执行采购设备为国家要求的节能环保产品，实现采购设备100%为节能环保产品，节约能效开支，减少碳排放，可持续推进绿色校园。
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续保障我校二级信息系统安全、稳定、健康运行。
|  | 服务对象满意度指标 | 运维管理人员满意度 | 可有效提升运维服务能力，减轻安全管理压力，运维管理人员达到100%