## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-东校区污水处理站项目（2020年滚动） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京电子控股有限责任公司 |  | 项目申报单位名称 | 北京信息职业技术学院
项目属性 |  |  |  |  | 项目期
项目实施责任人 |  |  | 贾维国 |  | 项目实施责任人联系电话 | 18910055630
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 94.0606
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 94.0606
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2021年—n年）：2020年度预算资金94.060620万元，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用. 年度目标：（2021年）1.完成东校区污水处理站项目，为学生学习和生活提供优良环境，使教学环境和生活环境符合安全、节能、环保的要求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用.
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造修缮面积 | 约4112平方米
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备 | 2020年03月前
|  |  | 招标采购时间 | 2020年06月前
|  |  | 施工时间 | 2020年07月至2021年09月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 94.06062
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力提升度 | ≥90%
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90%